## Serviços de engenharia
1. Riscos dos Projetos de Engenharia
| Risco | Definição | Alocação | Mitigação
(Público, privado ou compartilhado)
1.1 | Mudanças de projeto a pedido do Poder Concedente, autoridade pública ou concessionária de serviço público. | Mudanças determinadas por razões de interesse público, excluídas aquelas decorrentes de erro ou inadequação dos projetos previstos nos PER. | Público | • Cláusula contratual de garantia de revisão de equilíbrio econômico-financeiro do projeto
2. Riscos dos Serviços de Engenharia
| Risco | Definição | Alocação | Mitigação
(Público, privado ou compartilhado)
2.1 | Problemas estruturais nos trechos viários existentes. | As estruturas existentes não serão suficientes para apoiar novas melhorias, acarretando novos investimentos | Privado | • Contratação de profissional para avaliação. Possibilidade de acarretar aumento do custo da obra.
2.2 | Obtenção de Licenças e Autorizações, governamentais ou não, tanto de responsabilidade do privado quanto do poder concedente, necessárias às Obras e Serviços. | Licenças necessárias à construção e operação não serão recebidas ou serão recebidas de forma parcial e fora do prazo previsto, acarretando atraso no cronograma da obra/serviço. | Privado | • consulta prévia aos órgãos ambientais, reguladores e afins
2.3 | Renovação das Licenças e Autorizações, governamentais ou não, tanto de responsabilidade do privado quanto do poder concedente, necessárias às Obras e Serviços | Licenças necessárias à construção e operação estarão com o prazo de validade expirado, acarretando atraso no cronograma da obra/serviço. | Privado | • consulta prévia aos órgãos ambientais, reguladores e afins
2.4 | Danos diretos causados a terceiros de forma exclusiva pelo concessionário ou seus administradores, empregados, prepostos, prestadores de serviços ou qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada, na execução das obras e prestação dos serviços | Prejuízos causados a terceiros vizinhos | Privado | • Privado apresenta Plano de Seguros (Riscos de Engenharia) • Adequação às normas ambientais e de segurança
2.5 | Gerenciamento do Projeto e Inadimplência de Subcontratados | Custos associados à má gestão de subcontratados | Privado | • Privado apresenta Plano de Seguros (Riscos de Engenharia)
2.6 | Não execução pelo Poder Concedente dos investimentos previstos para o período anterior à concessão | Necessário investimentos maiores para atender ao contrato | Privado | Privado vistoria toda o sistema rodoviário verificando a situação real de cada componente rodoviário antes de elaborar sua proposta comercial

## Risco Mercadológico
3. Riscos de Demanda
| Risco | Definição | Alocação (Público, Privado ou Compartilhado) | Mitigação
3.1 | Demanda inferior à projetada | Demanda inferior à projetada produzindo receitas insuficientes para remunerar o capital privado | Privado | • Concessionária desenvolverá seus proprios estudos de tráfego
4. Riscos Financeiros
| Risco | Definição | Alocação (Público, Privado ou Compartilhado) | Mitigação
4.1 | Risco de Inflação | Valor dos pagamentos recebidos durante o prazo será afetado | Compartilhado | • Contratos com cláusulas de reajuste Contratual
4.2 | Risco de não autorização do inicio da cobrança da tarifa de pedágio no período estabelecido. | Risco de não cumprimento ou não aprovação dos trabalhos iniciais, ou ainda de não conclusão das demais obrigações condicionantes para início da cobrança da tarifa de pedágio, como a construção das praças de pedágio. | Privado | • Acompanhamento dos Trabalhos Iniciais. • Estabelecimento de critérios objetivos para aferir o integral cumprimento dos Trabalhos Iniciais.
4.3 | Obtenção de recursos para prestação dos Serviços | Falta de recursos próprios ou de terceiros para prestação dos Serviços exigidos na concessão. | Privado | • Contratos com cláusulas de penalidades inerentes à não prestação dos serviços • Exigência de aprovação do Plano de Negócios por instituição financeira.
4.4 | Mudança no sistema tributário | Alteração nas alíquotas de tributos, podendo haver alteração no valor dos custos dos serviços. | Público | • Contrato com cláusula de reequilíbrio econômico-financeiro

## Riscos Operacionais
5. Riscos Operacionias
| Risco | Definição | Alocação (Privado, Público ou Compartilhado) | Mitigação
5.1 | Manutenção e Modernização | Custos de manutenção adicionias por previsão incorreta ou constatação de defeito na obra ou serviço | Privado | • Exigência de experiência prévia na habilitação • Plano de Seguros (Risco de Engenharia)
5.2 | Queda na qualidade de serviço | Gestão inadequada causando queda de qualidade ou performance | Privado | • Cláusula de intervenção, encampação ou caducidade por má performance medida por um sistema de avaliação de desempenho • Previsão contratual de aplicação de deflator
5.3 | Processos de Responsabilidade Civil | Custos relacionados a processos de responsabilidade civil de pessoas que se envolvam em acidentes ocorridos no sistema concedido. | Privado | • Plano de Seguros (Responsabilidade Civil) • Previsão contratual da elaboração de plano de segurança rodoviária
5.4 | Exigência por parte do Poder Concedente de novos padrões de desempenho no futuro | Poder Concedente e/ou AGER criam novos padrões de desempenho relacionados a mudanças tecnológicas ou a adequações a padrões internacionais | Público | • Cláusula de revisão de equilíbrio econômico-financeiro ou do cronograma de investimentos
5.6 | Divergências quanto aos resultados dos índices de desempenho apurados | Divergências quanto aos resultados dos índices de desempenho apurados, que poderão resultar em redução da receita e aplicação de multas | Privado | • Indicador de Desempenho de fácil acompanhamento e controle • Definição de procedimentos sistematizados de comunicação entre a Concessionária a AGER - MT • Previsão contratual de cláusula de arbitragem como mecanismo de solução de controvérsias, de Verificador de Desempenho e de Comitê Técnico para divergências técnicas

## Riscos Ambientais e Sociais
6. Riscos Ambientais e Sociais
| Risco | Definição | Alocação (Público, Privado ou Compartilhado) | Mitigação
6.1 | Existência de processo de desestabilização do terreno e risco geológico | Erosões, escorregamento, desagregação superficial, queda de blocos, recalque, tanto na faixa de domínio como em áreas de apoio. | Privado | • Implantação de estruturas de contenção e proteção superficial • Reconformação topográfica
6.2 | Existência de pontos de acidentes com pedestres | Causado pela má sinalização e falta de dispositivos de passagem | Privado | • Sinalização eficiente e implantação de dispositivos de acessos • Programa de conscientização dos usuários • Implantação de dispositivos de acessos
6.3 | Ocupações na faixa de domínio e áreas de apoio | Ocupações por estabelecimentos comerciais, residenciais e outros durante a vigência da Concessão | Compartilhado | • Cláusula contratual prevendo a responsabilidade da Concessionária pela fiscalização da ocupação da faixa de domínio dos trechos principais • Clausula contratual prevendo a regularização de ocupações pela concessionária com o apoio da SINFRA/AGER

## Riscos Inst, Legais e Contrat
7. Riscos de Término Antecipado
| Risco | Definição | Alocação (Público, Privado ou Compartilhado) | Mitigação
7.1 | Encampação | Encampação da concessão por interesse público | Privado | • Estabelecer critérios objetivos de indenização
7.2 | Caducidade | Risco de decretação da caducidade da concessão por qualquer das hipóteses previstas na lei. | Privado | • Monitoramento e procedimentos para avaliação do desempenho operacional • Cláusula de aplicação de sanção administrativa por inexecução contratual.
7.3 | Anulação | Anulação do contrato por falhas de naturezas diversas e insanáveis | Compartilhado | • Critérios e procedimentos para indenização relativa à parcela dos investimentos não amortizados ou depreciados • Arbitragem, quando se tratar de questões econômicas
7.4 | Término por força maior ou caso fortuito | Término antecipado do contrato em razão de eventos não passíveis de previsão ou por força da natureza | Compartilhado | • Plano de Seguros (Lucros Cessantes)
8. Riscos Jurídicos
| Risco | Definição | Alocação (Público, Privado, Compartilhado) | Mitigação
8.1 | Relacionados a Direito do Trabalho | Risco advindo do não-cumprimento da legislação trabalhista existente para prejudicar o exercício das atividades objeto da concessão | Privado | • Previsão no contrato acerca do comportamento da Concessionária ante a política de emprego e o gerenciamento de passivo trabalhista
8.2 | Relacionados a Direito Civil (responsabilidade civil) | Risco advindo do não-cumprimento da legislação cível em vigor para prejudicar o exercício das atividades objeto da concessão | Privado | • Previsão no contrato de como se dará a indenização no caso concreto, por exemplo, acidentes com terceiros, e no caso de ação ou omissão por parte da Concessionária • Previsão no contrato da obrigação da Concessionária de fazer seguro de responsabilidade civil contra terceiros
8.3 | Relacionados a Direito Societário | Risco advindo do não-cumprimento das normas societárias na constituição da Concessionária, para gerar restrições por parte da CVM ou da Junta Comercial | Privado | • Previsão no contrato do dever de cumprimento às normas societárias em vigor